## Arkusz1
Harmonogram działań dostosowawczych do ustawy o dostępności (w zakresie zaleceń podstawowych)
pt. | kategoria | opis zalecenia | ocena stanu istniejącego | zalecenia (miejsce + problem + proponowane rozwiązanie) | Termin wykonania zalecenia/UWAGI
1 | DOSTĘP DO KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
1.2 | Przystanki - dostęp | W pobliżu budynku znajduje się przystanek komunikacji dalekobieżnej. | W pobliżu nie ma przystanków komunikacji dalekobieżnej. | Wskazane jest, aby w pobliżu zlokalizowany był przystanek komunikacji dalekobieżnej.
1.3 | Parametry przystanków | Przystanki wyposażone są w zadaszoną wiatę przystankową. Wiata nie ogranicza widoczności nadjeżdżających pojazdów. Zastosowano pasy kontrastowe na elementach przezroczystych wiaty. W wiacie znajduje się ławka z oparciem i podłokietnikami oraz wolna przestrzeń do zaparkowania wózka inwalidzkiego. Tablica z rozkładem jazdy czytelna dla osób z niepełnosprawnościami (kontrasty, czcionka, wysokość montażu). | Przystanek Suchy Las/Kościół ma zadaszoną wiatę, która częściowo ogranicza widoczność. Pod wiatą znajdują się ławki z oparciem, jednak bez podłokietników, a także wolnego miejsca do parkowania wózka. Tablice z rozkładem są nieczytelne dla osób z niepłnosprawnościami. Przystanek Suchy Las/Szkoła ma zadaszoną wiatę, której szklane przegrody nie są oznakowane w odpowiedni sposób dla osób z dysfunkcją wzroku. Pod wiatą jest ławka z oparciem, bez podłokietników. Nie ma miejsca na umieszczenie wózka pod zadaszeniem. Tablice są nieczytelne dla osób z niepełnosprawnosciami. | Tablice rozkładów jazdy należy wykonać czytelne i umieścić na odpowiedniej wysokości zgodnie z wytycznymi opisu zalecenia (patrz również pkt. 17.6 WYSOKOŚĆ INFORMACJI ODCZYTYWANEJ Z BLISKA). Ławki należy wyposażyć w podłokietniki, a na przystanku Suchy Las/Szkoła zapewnić wolne miejsce na wózek. Na przeszklonych przegrodach wiat wykonać pasy kontrastowe.
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 | Szerokość ciągów komunikacyjnych | SZEROKOŚĆ CIĄGÓW PIESZYCH
Ciągi piesze i pieszo-jezdne muszą mieć szerokość: - oddzielone od jezdni lub pasa postojowego: min. 150 cm, - przy jezdni lub pasie postojowym: min. 200 cm. Szerokości należy mierzyć po uwzględnieniu małej architektury, urządzeń itp.
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| Nawierzchnia | RÓWNA NAWIERZCHNIA | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Nawierzchnia na terenie obiektu ma różną rzędną wysokości, a wyrónanie poziomów spowodowało miejscowe uskoki, które stwarzają ryzyko potknięcia. | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Docelowo zalecane jest wyrównanie terenu oraz sfazowanie uskoków poprzez wyprofilowanie chodnika. Tymczasowo należy uskoki oznaczyć kontrastującym pasem w kolorze żółto-czarnym. | 2021-09-30
Nawierzchnia na dojściach do obiektu musi być równa i w dobrym stanie technicznym. Na głównych ciągach pieszych za nawierzchnię równą uznaje się płyty betonowe, kamienne, nawierzchnie bitumiczne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są również nawierzchnie mineralne. Na ciągach drugorzędnych dopuszcza się stosowanie kostki betonowej lub kamiennej o ciętej powierzchni. Nie jest zalecane stosowanie nawierzchni z kostki kamienne łupanej, kratownic betonowych, ekokratki, żwiru, piasku i innych nierównych lub grząskich nawierzchni. Zalecanie dotyczy również miejsc krzyżowania się ciągów pieszych z jezdniami, wjazdami i ciągami pieszo-jezdnymi.
3 | PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
| Dostępność przejść | DOSTĘPNOŚĆ PRZEJŚĆ | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Na przejściach dla pieszych przez ul. Poziomkową i ul. Szkolną są wysokie krawężniki. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Na przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Szkolnej są wysokie krawężniki oraz kanały odwadniające. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Na przejściu dla pieszych przez ul. Poziomkową są wysokie krawężniki, Na ul. Szkolnej przejścia dla pieszych mają krawężniki wysokości 5cm. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B, Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117 Należy zlikwidować różnice wysokości między krawędzią chodników, a powierzchnią jezdni według wytycznych przedstawionych w opisie zalecenia. | Działania powiązane zostaną z inwestycją przebudowy ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poziomkową, realizowane będą w ramach inwestycji drogowej. Zadanie jest obecnie na etapie prac projektowych. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych 2022 – 2023. Działania, które na obecnym etapie są niemożliwe do zrealizowania, lub ich koszt byłby niewspółmiernie wysoki do efektu, uwzględnione i wykonane będą w inwestycji budowy nowej siedziby urzędu. W bieżącym roku rozpoczynają się prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja planowana jest na lata 2022 – 2024. Prace drobne, nie wymagające ponoszenia znacznych nakładów, będą wprowadzane jako wnioski do projektu budżetu na rok 2022.
Przejścia dla pieszych oraz inne miejsca, w których z układu komunikacyjnego wynika, że piesi mogą w nich przechodzić przez jezdnie należy zastosować np. jedno z następujących rozwiązań: - po obu stronach przejścia obniżony krawężnik (szerokość min. 100 cm, nachylenie do 15% (zalecane do 5%), - przejście na poziomie chodnika (bez różnicy wysokości) - dotyczy główne przejść przez wjazdy. W żadnym przypadku różnica wysokości na krawędzi chodnika/ obniżenia jezdni/ wjazdu nie może przekraczać 2 cm. Zalecane jest natomiast zapewnienie różnicy do 1 cm, lub zaokrąglenie (promień min. 1 cm) lub fazowanie krawędzi krawężnika.
4 | MIEJSCA PARKINGOWE
| Położenie miejsc dla osób z niepełnosprawnością | POŁOŻENIE MIEJSC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Na terenie Urzędu nie zapewniono miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością. | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Na posesji, za lub przed budynkiem Urzędu, należy wygospodarować miejsce dla osób z niepełnosprawnością | Powierzchnie są wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Ponadto obsługa klientów odbywa się w Sali Obsługi w budynku A Urzędu Gminy Suchy Las przy ul.Szkolnej 13, gdzie miejsca parkingowe przed budynkiem są zapewnione
Miejsca dla osób z niepełnosprawnością powinny być usytuowane w pobliżu dostępnego wejścia do budynku. Odległość, o której mowa powyżej nie powinna przekraczać 50 m.
4.5 | Parametry miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością | DŁUGOŚĆ MIEJSCA | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Długość miejsca postojowego na terenie Urzędu od strony ul. Rzemieślniczej wynosi 449 cm. Długość dwóch miejsc przy wejściu głównym od ul. Szkolnej 489cm. Długość miejsca na ul. Poziomkowej 500cm (miejsce jest równoległe do ulicy). Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Nie wyznaczono miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Długość miejsc postojowych wynosi 449cm i 414cm (jedno z miejsc postojowych ogranicza odbojnik zabezpieczający latarnię). | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Należy przedłużyć miejsca postojowe aby spełniały warunek opisu zalecenia. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Należy zapenić miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami spełniające warunki Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Należy przedłużyć miejsca parkingowe, lub (zalecane), przenieść je w inne miejsce spełniające wymogi | Miejsca przed budynkiem A zostały w czerwcu 2021r. zlikwidowane, przygotowano i prawidłowo oznakowane miejsce parkingwe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu bliżej budynku. Docelowo, w ramach remontu i modernizacji ulicy Szkolnej, powstaną nowe miejsca parkingowe ( inwestycja 2022-2024). W zakresie budynków B i C Urzędu - Powierzchnie są wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Ponadto obsługa klientów odbywa się w Sali Obsługi w budynku A Urzędu Gminy Suchy Las przy ul.Szkolnej 13, gdzie właściwie przygotowane miejsce parkingowe przy budynku jest już zapewnione
Długość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić min. 600 cm przy parkowaniu równoległym i min. 500 cm w innych przypadkach.
4.6 | Parametry miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością | SZEROKOŚĆ MIEJSCA | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Szerokość miejsca postojowego od ul. Rzemieślniczej wynosi 324cm (miejsce jest dostępne z wydzielonej z parkingu strefy pieszej oznaczonej znakiem poziomym). Szerokość dwóch miejsc przy ul. Szkolnej wynosi 254 cm. Szerokość miejsca przy ul. Poziomkowej wynosi 302cm (równoległe do ulicy bez dostępu do chodnika - dostęp blokuje krawężnik). Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Należy dostosować miejsca do wytycznych opisu zalecenia (z wyjątkiem miejsca na terenie parkingu przy ul. Rzemieślniczej). Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Należy zapewnić miejsce na terenie urzędu spełniające warunki Miejsca postojowe, które nie spełniają warunku szerokości należy poszerzyć lub przenieść w inne miejsce. W sytuacji, kiedy sąsiadują z chodnikiem, możliwe jest zachowanie ich aktulnej szerokości przy jednoczesnym wyrównaniu poziomu ciągu pieszego i miejsca postojowego przez obniżenie krawężnika lub miejscowe wyniesienie nawierzchni miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością. | Miejsca przed budynkiem A zostały w czerwcu 2021r. zlikwidowane, przygotowano i prawidłowo oznakowane miejsce parkingwe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu bliżej budynku. Docelowo, w ramach remontu i modernizacji ulicy Szkolnej, powstaną nowe miejsca parkingowe ( inwestycja 2022-2024). W zakresie budynku B Urzędu - Powierzchnie są wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Ponadto obsługa klientów odbywa się w Sali Obsługi w budynku A Urzędu Gminy Suchy Las przy ul.Szkolnej 13, gdzie właściwie przygotowane miejsce parkingowe przy budynku jest już zapewnione
Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić min.360 cm. Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością może wynosić 230 cm w przypadku usytuowania miejsca wzdłuż dostępnego ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego.
5 | SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE
| Parametry schodów | PARAMETRY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: wejście od ul. Szkolnej - spełnione - ilość stopni w biegu mniejsza niż 10 - spełnione - szerokość biegu większa niż 1,2m - spełnione - szerokość spocznika większa niż 1,5m - niespełnione - głębokość stopni wynosi 31cm - spełnione - wysokość stopni wynosi 14cm wejście od ul. Poziomkowej - spełnione - liczba stopni mniejsza niż 10 - spełnione - szerokość użytkowa biegu większa niż 1,2m - spełnione - szerokość użytkowa spocznika większa niż 1,5m - niespełnione - głębokość stopni wynosi 34cm - spełnione - wysokość stopni wynosi 15cm | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Należy zlikwidować nieprawidłowości w wartościach głębokości stopni, dostosowując je do wymaganych wymiarów wynikających z opisu zalecenia. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024
Parametry schodów zewnętrznych: - ilość stopni w jednym biegu nie przekracza 10; - szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,2 m; - szerokość użytkowa spocznika wynosi co najmniej 1,5 m; - głębokość stopni wynosi min. 35 cm; - wysokość stopni wynosi max. 17,5 cm.
| Parametry schodów | SYGNALIZACJA ZMIANY POZIOMÓW SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - OZNAKOWANIE WIZUALNE I DOTYKOWE | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: niespełnione - schody od ul. Szkolnej nieoznakowane, (oznakowane schody od ul. Poziomkowej) | Należy wprowadzić sygnalizację zmiany poziomów zgodną z opisem zalecenia. | 31.10.2021 stopnie zostaną oznakowane taśmą
Początek i koniec biegu schodów powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru i/lub zmiany w fakturze nawierzchni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Oznaczenia kontrastowe można wykonać wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego i ostatniego biegu schodów. Jeżeli znakowane są wszystkie krawędzie schodów - szerokość pasa powinna wynosić od 40 do 50 mm, jeżeli oznakowane są jedynie pierwszy i ostatni stopień - szerokość pasa powinna wynosić od 50 do 100 mm. Rekomendowane jest zastosowanie kontrastu na poziomie min. 60 stopni LRV.
5.5 | Parametry schodów | PORĘCZE I BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - balustrady schodów nie są odpowiednio przedłużone; na spoczniku przed wejściem do budynku od ul. Szkolnej są balustrady z łańcuchów, lub nie ma ich wcale. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Należy przedłużyć balustrady zgodnie z opisem zalecenia. Balustrady z łańcuchów lub brak balustrad zagrażają bezpieczeństwu osób z niepełnosprawnością wzroku, należy zastosować stałe ograniczenia na wysokości 1,1m z dodatkową poziomą poprzeczką na wysokości max. 30cm od poziomu posadzki, aby była ona wyczuwalna przez białą laskę. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024
Schody zewnętrzne służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m powinny być zaopatrzone w balustrady. Schody zewnętrzne powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią. Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie. Minimalna wysokość poręczy balustrady mierzona od wierzchu poręczy musi wynosić 1,1m.
| Parametry pochylni | PARAMETRY POCHYLNI - WYMIARY ELEMENTÓW | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - wejście od ul. Szkolnej: spocznik manewrowy przy zmienie kierunku pochylni ma wymiary 1,35x1,59 m. Szerokość w świetle między poręczami wynosi 108cm, Poręcze nie są przedłużone na końcach pochylni. - wejście od ul. Poziomkowej: poręcze nie są przedłużone na końcach pochylni. | Neleży dostosować pochylnie i balustrady do opisu zalecenia. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024
Szerokość pochylni wynosi co najmniej 1,20 m. Długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m. Jeżeli długość pochylni przekracza 9 m, należy podzielić ją na krótsze odcinki przy pomocy spoczników. Długość spocznika między biegami pochylni wynosi co najmniej 1,40 m. Szerokość spocznika nie może być mniejsza niż szerokość biegu pochylni - min. 1,2 m. Jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku, należy zapewnić na nim powierzchnię manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m. Od strony otwartej pochylni znajdują się krawężniki o wysokości co najmniej 7cm. Odstęp pomiędzy poręczami pochylni wynosi 1,10-1,00 m. Poręcze zainstalowane są na wysokości 0,90 m i 0,75 m od poziomu posadzki pochylni. Poręcze przedłużone o 0,3m przed początkiem i po zakończeniu biegu pochylni, zakończone w sposób umożliwiający ich bezpieczne użytkowanie. Odległość pochwytów poręczy od ściany lub innych elementów wynosi. co najmniej 5 cm.
| Parametry pochylni | SYGNALIZACJA ZMIANY POZIOMÓW PRZY POCHYLNI - OZNAKOWANIE WIZUALNE I DOTYKOWE | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - brak oznaczeń. | Oznaczenia wykonać zgodnie z wytycznymi opisu zalecenia. | 31.10.2021 zostanie oznakowane taśmą
Początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru i/lub zmiany w fakturze nawierzchni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni.
6 | WEJŚCIA
7 | KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - KOMUNIKACJA POZIOMA
| Dostępność kondygnacji | ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO KONDYGNACJI | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - dostęp do kondygnacji nie jest zapewniony, piętro dostępne jest wyłącznie z dwóch klatek schodowych. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - referaty znajdują się na I i II kondygnacji sostępnych z wąskiej, stromej klatki schodowej. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Niespełnione - referat znajduje się na I piętrze, które dostępne jest z klatki schodowej. | Kondygnacje budynków muszą zostać udostępnione dla osób z niepełnosprawnościami przez zastosowanie zewnętrznych lub wewnętrznych dźwigów osobowych spełniających wtyczne opisu zalecenia punktu 9. Dopuszaczalne jest zastosowanie na schodach platform/podnośników, przy czym szerokość urządzeń nie może zawężać szerokości użytkowej biegów (patrz pkt. 8.3). | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024. Obecnie utworzona jest Sala Obsługi, gdzie odbywa się przyjmowanie wszystkich klientów Urzędu, nie ma zatem konieczności przemieszczania się klienta na piętro budynku.
Wszystkie istotne kondygnacje w obiekcie muszą być dostępne z poziomu terenu lub za pomocą schodów i dźwigów osobowych. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się zastosowanie podnośników.
| Dostępność kondygnacji | ZAPEWNIENIE DOSTĘPNEJ KOMUNIKACJI W OBRĘBIE KONDYGNACJI | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: niespełnione - w drzwiach pomieszczeń znajdujących się na parterze są progi | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Należy zlikwidować progi w drzwiach przez wyrównanie poziomu posadzki wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia lub zastosowanie listew profilujących (przy niewielkiej różnicy poziomów posadzki). | 2021-10-31
Jeżeli na kondygnacji występują zmiany poziomów, konieczne jest ich dostosowanie do potrzeb osób poruszających się na wózku, najkorzystniej za pomocą pochylni. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się zastosowanie podnośników. W przestrzeni komunikacji nie należy umieszczać progów. W razie potrzeby obniżenia poziomu podłogi należy stosować pochylnię o nachyleniu nie większym niż 10%.
8 | KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - KOMUNIKACJA PIONOWA - SCHODY
8.2 | Parametry stopni | GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - w części dostępnej od ul. Szkolnej 2x17+33=67cm od ul. Poziomkowej 2x16,5+30=63cm. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Schody w części obiektu dostępnej od ul. Szkolnej należy przebudować w taki sposób, aby spełniały warunek opisu zalecenia. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024.
Głębokość stopnia musi wynikać ze wzoru 2h + s = 60-65 cm, gdzie h - wysokość stopnia, s - głębokość stopnia.
| Parametry stopni | SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA BIEGU | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - w części dostępnej od ul. Szkolnej 113cm, schody od ul. Poziomkowej 97cm . | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: należy doprowadzić do zgodności z opisem zalecienia, przez przeniesienie balustrad na zewnątrz biegu, w duszę, lub poprowadzenie w bruździe w ścianie. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024.
Szerokość użytkowa biegu, mierzona pomiędzy poręczami nie może być mniejsza niż 1,2 m.
| Długość biegów i spoczniki | DŁUGOŚĆ SPOCZNIKÓW | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - wymiary spocznika części dostępnej od ul. Szkolnej 119x108cm Od ul. Poziomkowej 98x110cm i 100x117cm. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - wymiary spocznika wynoszą 144x111cm. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Należy doprowadzić do zgodności z opisem zalecienia. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024. Obecnie utworzona jest Sala Obsługi, gdzie odbywa się przyjmowanie wszystkich klientów Urzędu, nie ma zatem konieczności przemieszczania się klienta na piętro budynku.
Długość spoczników musi wynosić min. 150 cm.
| Balustrady i poręcze | PARAMETRY BALUSTRADY I PORĘCZY | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - wysokość balustrady w części głównej dostępnej od ul. Szkolnej 113cm od ul. Poziomkowej 105cm | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: W części budynku głównego dostępnej od ul. Poziomkowej należy dostosować balustrady do wymogów opisu zalecenia. | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024. Obecnie utworzona jest Sala Obsługi, gdzie odbywa się przyjmowanie wszystkich klientów Urzędu, nie ma zatem konieczności przemieszczania się klienta na piętro budynku.
Wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy musi wynosić minimum 1,1 m. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu między elementami wypełnienia balustrady powinien wynosić 0,2 m.
9 | KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - KOMUNIKACJA PIONOWA - DŹWIGI OSOBOWE
| Dźwig osobowy w budynku | DŹWIG OSOBOWY W BUDYNKU | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Niespełnione. | Budynki należy wyposażyć w dźwigi osobowe . | Z uwagi na niewspółmiernie wysoki koszt w stosunku do efektu oraz na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu, zalecenie nie będzie obecnie realizowane - zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024. Obecnie utworzona jest Sala Obsługi, gdzie odbywa się przyjmowanie wszystkich klientów Urzędu, nie ma zatem konieczności przemieszczania się klienta na piętro budynku. Dodatkowo tam, gdzie powierzchnie są wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością.
W budynku znajduje się przynajmniej jeden dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
10 | DRZWI WEWNĘTRZNE
| Parametry drzwi | SZEROKOŚĆ DRZWI | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - szerokość drzwi wewnętrznych wynosi 80cm. | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Należy wymienić drzwi na spełniające wymogi opisu zalecenia punktu 10. | Budynek B to powierzchnie wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Natomiast obecnie utworzona jest Sala Obsługi, gdzie odbywa się przyjmowanie klientów Urzędu, również klientów pracowników z budynku B.
Szerokość skrzydła drzwi nie może być mniejsza niż 0,9 m. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy mierzyć główne skrzydło drzwi. Pomiaru dokonuje się w świetle przejścia. Wymagania w tym zakresie nie dotyczą drzwi do pomieszczeń technicznych oraz kabin toaletowych, oprócz kabin dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
| Parametry drzwi | WYSOKOŚĆ PROGÓW | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - w części głównej budynku dostępnej od ul. Poziomkowej są progi (np. sala posiedzeń na parterze) Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - próg w drzwiach do referatu na I piętrze | Należy dostosować się do opisu zalecenia i zlikwidować progi w drzwiach wewnętrznych. | Budynek B to powierzchnie wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Próg w budynku głównym (sala obsługi klienta) zostanie zniwelowany najazdem - do 31.10.2021
Przy drzwiach wewnętrznych nie należy stosować progów.
11 | OKNA
12 | TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
| Zapewnienie i położenie toalet | ZAPEWNIENIE TOALET DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Niespełnione. | W każdym budynku i na każdej dostępnej kondygnacji należy zapewnić toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. | Obecnie obsługa klienta odbywa się w budynku A, w Sali Obsługi. W budynku A jest toaleta dla osób niepełnosprawnych
W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób.
| Przestrzeń manewrowa | PRZESTRZEŃ MANEWROWA 1,5 X 1,5 M | W obu łazienkach przestrzeń manewrowa jest niewystarczająca i wynosi 140cm do krawędzi umywalki. | Należy zapewnić przestrzeń manewrową, np. przez montaż umywalek o mniejszym wysięgu. | Z uwagi na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu zalecenie zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024.
W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić prostokątną przestrzeń manewrową o wymiarach min. 150 x 150 cm. Na przestrzeń tę nie mogą zachodzić żadne elementy wyposażenia.
13 | POKOJE RODZICA Z DZIECKIEM
| Zapewnienie pokoju rodzica z dzieckiem | ZAPEWNIENIE POKOJU RODZICA Z DZIECKIEM - BUDYNKI > 1 000 m2 | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - nie przewidziano pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: W budynku należy zapewnić odpowiednio wyposażone pomieszczenie, które będzie spełniało wymogi opisu zalecenia pkt. 13. | Z uwagi na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu zalecenie zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024.
Pokój rodzica z dzieckiem należy zapewnić w budynku użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 m2.
14 | BIURO OBSŁUGI INTERESANTA / SALA OBSŁUGI KLIENTÓW / KASA / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH / SALA SESYJNA
| Parametry stanowiska | LOKALIZACJA STANOWISK | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - część dostępna od ul. Szkolnej. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze w cześci dostępnej. Niektóre referaty są niedostępne dla osób poruszających się na wózku, ponieważ znajdują się na piętrze, podobnie jak Pokoje Wójta i jego zastępcy. Jedna sala sesyjna (tzw. "jamnik") znajduje się również na niedostępnej kondygnacji. Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - wszystkie pomieszczenia są na piętrach niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: Niespełnione - pomieszczenia Urzędu znajdują się na piętrze niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchu. | Należy zapewnić dostęp do pomieszczeń obsługi interesanta przez umieszczenie w budynku wind zewnętrznych/wewnętrznych lub (jako rozwiązanie czasowe) przez zapewnienie dostępnych pomieszczeń ze stanowiskami, do których będzie schodził wezwany pracownik. | Utworzono Salę Obsługi Klienta na parterze budynku A, dostępna dla wszystkich klientów. Pracownicy schodzą/przychodzą do klienta. Z uwagi na projektowaną budowę nowej siedziby Urzędu zalecenie zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin realizacji - rok 2024.
Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami i być dostosowane do potrzeb tych osób.
| Parametry stanowiska | LOKALIZACJA STANOWISK - PRZEJŚCIE | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: Niespełnione - w drzwiach wewnętrznych znajdują się progi (np. sala posiedzeń) Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: Niespełnione - w drzwiach wewnętrznych znajdują się progi (w wejściu do referatu) | Należy zlikwidować progi i różnice poziomów posadzek przez wyprofilowane listwy (niewielkie różnice wysokości) lub wyrównanie posadzki wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. | Budynek B to powierzchnie wynajmowane, Gmina nie ma możliwości ingerowania w substancję architektoniczną nie bedącą jej własnością. Próg w budynku głównym (sala obsługi klienta) zostanie zniwelowany najazdem - do 31.10.2021
Przejście do stanowisk o danej funkcji pozbawione jest przeszkód.
15 | OŚWIETLENIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
16 | MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, KOLORYSTYKA, AKUSTYKA
17 | INFORMACJA WIZUALNA
18 | INFORMACJA DOTYKOWA
19 | MAŁA ARCHITEKTURA, MEBLE I WYPOSAŻENIE
20 | SYSTEMY ALARMOWE I EWAKUACJAC78:G84G85C78:G86C78:G8C78:G88
| Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się | INFORMACJA O OSOBACH Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: W instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego UG SL nie przewidziano ewakuacji osób z niepełnosprawnościami Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: W Instrukcji postępowania i alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie Urzędu Gimny w Suchym Lesie, nie ma informacji o osobach z ograniczoną możliwością poruszania się. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B, Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117, Mając na uwadze prawidłowe prowadzenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami konieczne jest uszczegółowienie procedury Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w tym zakresie, posiłkując się m. in. opisem zalecenia. Szczegóły procedury w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami należy uzgodnić z osobą uprawnioną do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W sytuacji, kiedy wyznaczeni pracownicy odpowiadają za ewakuację osób z niepełnosprawnościami, muszą oni mieć bieżący dostęp do aktualnej informacji ile takich osób w danej chwili przebywa w budynku. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ. | Utworzono Salę Obsługi Klienta na parterze budynku A, dostępna dla wszystkich klientów. Pracownicy schodzą/przychodzą do klienta. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zostanie zaktualizowana do 30.09.2021 r. i zalecenie zostanie uwzględnione również przy budowie nowej siedziby.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji muszą być w stanie łatwo uzyskać informację o liczbie oraz miejscu przebywania osób o ograniczonej możliwości poruszania. Odpowiednie informacje można uzyskać dla przykładu w następujący sposób: - poprzez wprowadzanie do systemu komputerowego osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami, przez pracowników biura obsługi interesanta lub sali obsługi US, którzy zauważą, że osoba o ograniczonej możliwości poruszania się wchodzi do budynku, - przekazywanie zarządcy obiektu informacji o pracownikach o ograniczonej możliwości poruszania się przebywających w danym dniu w obiekcie; - zapisanie na kartach dostępu dla pracowników informacji o ograniczonej możliwości poruszania się, w celu szybkiego zlokalizowania pracownika w sytuacji alarmowej. Procedury w tym zakresie muszą być dostosowane do rodzaju, funkcji i wielkości obiektu oraz obowiązujących w nim procedur kontroli dostępu.
| Informacja wizualna | INFORMACJA WIZUALNA | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B W instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego UG SL nie przewidziano świetlnego systemu powiadamiania alarmowego; w Instrukcji postępowania i alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie Urzędu Gimny w Suchym Lesie, nie zostało uwzględnione zapewnienie informacji wizualnej dla osób z dysfunkcją słuchu. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B, Należy rozważyć możliwość wprowadzenia w obiektach świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, który czytelny będzie również dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Wszystkie rozwiązania uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ. | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zostanie zaktualizowana do 30.09.2021 r. i zalecenie zostanie uwzględnione również przy budowie nowej siedziby.
W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego. Wskazane jest, aby system rozpoznawalny był dla osób z niepełnosprawnością słuchu i posiadał oprawy wyposażone w źródła światła migające w czasie alarmu.
| Informacja dźwiękowa | DŹWIĘKOWY ALARM OSTRZEGAWCZY | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: W instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego UG SL odnotowano, że sygnalizacja alarmowa nie jest wymagana, a do powiadamiania o zagrożeniu zalecono użyć metodę powiadamiania głosem lub przy pomocy wewnętrznej sieci telefonicznej. W dokumencie tym jest również zapis dotyczący zalecania dla osób czynnie uczestniczących w ewakuacji, że muszą one posiadać znajomość sposobu użycia środków alarmowania oraz łączności. W przypadku pożaru pracownik BOI lub inna osoba wytycznona na polecenia Wójta ogłasza alarm telefonicznie lub głosem: "uwaga pożar, pali się!" Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: W Instrukcji postępowania i alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie Urzędu Gimny w Suchym Lesie, jest zapis informujący, że osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji pobiera z BOI ręczną tubę nagłaśniającą i podaje komunikaty o ewakuacji. | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B, Brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego, a także systemu opartego na sieci telefonicznej, stwarzają zagrożenie, że informacja nie dotrze do wszystkich osób znajdujących się w budynku, zwłaszcza petentów, ze szczególnym wskazaniem na osoby o dysfunkcji wzroku. Istniejący system nie daje również gwarancji, że informacja dotrze do osób znajdujących się w pomieszczeniach tj. toalety. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w budynku, zarówno pracowników jak i petentów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, należy wyposażyć wszystkie obiekty/lokale użytkowane przez Urząd Gminy Suchy Las w dźwiękowy system powiadomienia alarmowego i umieścić informację w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdego z tych budynków. Wszystkie rozwiązania uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ. | Utworzono Salę Obsługi Klienta na parterze budynku A, dostępna dla wszystkich klientów, co ogranicza ryzyko niepowiadomienie klienta o zagrożeniu. Zalecenie zostanie uwzględnione przy budowie nowej siedziby. Termin - rok 2024
w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadomienia alarmowego.
| Plany ewakuacyjne | PLANY EWAKUACYJNE | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las: planów ewakuacyjnych nie umieszczono w widocznym miejscu Urząd Gminy Suchy Las - budynek B: planów ewakuacyjnych nie umieszczono przy wejściu do budynku, ani innym widocznym i dostęnym miejscu Powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117: przy wejściu do budynku, jak również w przestrzeni ogólnodostępnej i komunikacyjnej nie umieszczono planów ewakuacyjnych | Główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las, Urząd Gminy Suchy Las - budynek B, powierzchnia wynajmowana przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Obornicka 117, sala konferencyjna ul. Szkolna 18: należy umieścić plany ewakuacyjne przy każdym wejściu do budynku, a także na każdej z kondygnacji, w widocznym i dostępnym miejscu. Lokalizację planów ewakuacyjnych należy skonsultować z rzeczoznawcą ds.zabezpieczeń ppoż lub osobą sporządzającą Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. | w budynkach znajduje się oznakowanie wymagane prawem, drogi ewakuacyjne są oznakowane za pomocą piktogramów
Budynek musi posiadać plany ewakuacyjne. Plan ewakuacyjna zlokalizowany jest w łatwym do odnalezienia przez użytkownika miejscu.
| Ćwiczenia ewakuacyjne | ĆWICZENIA EWAKUACYJNE | Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacj głównego budynku Urzędu Gminy Suchy Las, które odbyło się 23.05.2011, nie uwzględniało ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się. | W każdym użytkowanym obiekcie Urzędu Gminy Suchy Las należy regularnie (raz na 2 lata) przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ. | 09.10.2021 r.
W budynku należy regularnie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, z uwzględnieniem ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Osoby odpowiedzialne za ewakuację muszą być przeszkolone z zasad dotyczących ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Note on E25: ====== ID#AAAALO733PU Matylda (2020-12-28 17:51:59) Wg mnie najlepiej będzie jak będę wymieniała tylko niezgodności, co o tym myślisz?
Note on F30: ====== ID#AAAALO733PY Matylda (2020-12-28 17:51:59) wg mnie powinnam napisać krótko i zwięźle - do poprawy :)
Note on E49: ====== ID#AAAALQPH3W4 Katarzyna Maćkiewicz (2020-12-28 23:23:57) Mati tutaj tego nie poprawiałam sama, bo byś może tego nie zauważyła. Generalnie jeśli chodzi o poręcze balustrady, to one muszą znajdować się na wysokości min 1,1 m. W opisie zalecenia też to proszę popraw (dodając zapis o min). Wysokość poręczy balustrady będzie na ul. Obornickiej 117 będzie wtedy zgodna z opisem zalecenia. Reszta bez zmian i warunek pozostaje niespełniony, bo w budynku głównym w części dostępnej od ul. Poziomkowej balustrada jest ciągle za niska.
Note on F49: ====== ID#AAAALQPH3Xg Katarzyna Maćkiewicz (2020-12-28 23:26:16) Tutaj piszemy o warunkach koniecznych (wynikających z WT), zapis o podwójnym pochwycie jest dalej w pt. 8.10. Tu napisałabym, że wysokość balustrady w części bud głównego dostępnej od ul. Poziomkowej należy dostosować do wymogów opisu zalecenia.
Note on E57: ====== ID#AAAALQPH3Y0 Katarzyna Maćkiewicz (2020-12-28 23:52:18) Kurcze Mati, na bank były progi w budynku głównym - widać to np. na zdjęciu wejścia z holu głównego do tej dużej sali, która była po lewej stronie od wejścia. Sprawdź to proszę.