## Kosztorys
Kosztorys ofertowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie”
L.p. |  | Opis roboty | Jedn. | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO
1 | Roboty pomiarowe
1.1 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1
Razem roboty wykonawcze: | [5 empty] | 0 | 0
2 | Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Cena zawiera: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,wywóz i utylizację materiałów (łącznie z opłatą za utylizację), wywóz gruntu łącznie z opłatą za utylizację ; roboty ziemne, umocnienie wykopu, zabezpieczenie istniejących urządzeń, podsypkę i obsypkę rur kanału/przykanalików/studni,wymianę gruntu, odwodnienie wykopu, wiercenie otworów w istniejący studniach oraz wszystkie niezbędne prace do wykonania zadania, w tym odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego (ułożenie kruszywa kamiennego łamanego frakcji 4-31,5 o grubości 20 cm i szerokości werstwy 4m (nie dopuszcza się kruszywa wapiennego) i odtworzenie nawierzchni brukowej odcinka umocnionego ul. Słonecznej ). Cena zawiera również koszty niezbędnych ujętych w specyfikacjach technicznych badań.
2.1 | 1 | Budowa kanału z rur PVC śr. 200 | m | 190
2.2 |  | Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1000 | szt. | 4
2.3 |  | Wykonanie włączenia do istniejącej studni | kpl. | 1
2.4 |  | Wykonanie przyłączy sanitarnych śr 160 mm do granicy pasa drogowego | m | 69
2.5 |  | Przebudowa kolizji istniejącego przyłącza wodociągowego / gazowego | szt. | 4
2.6 |  | Próba szczelności kanałów rurowych śr. 200 | kpl. | 1
2.7 |  | Wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej | m | 190
2.8 |  | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, organizacja zaplecza budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. | kpl. | 1
Razem roboty pomiarowe: | [5 empty] | 0 | 0
RAZEM: