Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. Jerzy Zając 60-682 Poznań Os. B. Śmiałego 10 m 53

Inwestor :			AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126										61-477 Poznań

Obiekt :	Sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las

TOM:	Projekt OWI w zakresie pasów roboczych

Branża :			sanitarna

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Zając | 10.2019 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grażyna Zając | 10.2019 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA …………………………………………………………………………………………..………. 3

1. Inwestor

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Lokalizacja inwestycji

5. Warunki gruntowo- wodne

6. Technologia wykonawstwa

7. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

8. Warunki wykonania robót

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………………………………………………………….…. 5

- Mapa poglądowa 							- rysunek 1

- Plan zagospodarowania terenu – ulica Krzywa i Stolarska		- rysunek 2

- Przekrój poprzeczny wykopu						- rysunek 3

III. ZAŁĄCZNIKI …………………………………………………………………………………………………….…. 5

1. Harmonogram prac budowlanych

I CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY

- INWESTOR

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126										61-477 Poznań

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów:

- Umowa Wykonawcy z Inwestorem,

- Warunki techniczne wydane przez AQUANET SA,

- Opinia geotechniczna,

- Mapy zasadnicze w skali 1:500, zaktualizowane po trasie projektowanych rurociągów,

- Wypisy z rejestru gruntów,

- Wizje w terenie,

- Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Golęczewa przy ulicach Krzywej i Stolarskiej.

Zakres inwestycji obejmuje następujące działki:

Sieć wodociągowa  przebiega po terenie dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19 ( obręb Golęczewo ).

Budowę wodociągu w ul. Krzywej należy rozpocząć od węzła W1 (rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet poprzez interpolację) na skrzyżowniu ul. Krzywej z ul. Cichą w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Krzywej i doprowadzić do węzła W10 .

Budowę wodociągu w ul. Stolarskiej należy rozpocząć od węzła W17 na skrzyżowniu ul. Krętej z ul. Stolarską w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Stolarskiej i doprowadzić do węzła W11 ( rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet), w którym zamontowany jest istniejący hydrant. Z uwagi na to, że przyszły projekt drogowy wykonywany przez biuro BBF przewiduje wjazd do działki w miejscu istniejącego hydrantu przeniesiono jego lokalizację do węzła W12 .

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Stolarskiej w Golęczewie.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania gruntu wykonała firma GEODRILL.

  - WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty występujące w podłożu ujęto w pakiety i warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych. Podział przedstawiono w tabeli nr 1

tab.1 – podział na pakiety i warstwy geotechniczne

| nr pakietu | geneza | oznaczenie warstwy geotechnicznej | rodzaj gruntu | stan gruntu | st. zagęszczenia | st. plastyczności | zawartość części organicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | nasypy niebudowlane | I | nN | - | - | - | - |
| II | grunty organiczne | II | PdH, Nmp, Nm, T | - | - | - | 4-45,7% |
| III | osady fluwioglacjalne | IIIA | Pd, Pp | szg | 0,45 | - | - |
|  |  | IIIB | Po | szg | 0,45 | - | - |
| IV | osady morenowe | IV | G/Gp, Gp, G, Pg/Gp, Pg, Gp/Pg, Gp/G | tpl | - | 0,05-0,25 | - |

Parametry geotechniczne podłoża określono w oparciu o metody „A” i „B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Dla wyznaczenia wartości obliczeniowych parametrów x(r) przyjęto współczynnik materiałowy γm = 0,9 lub 1,1 .

  - WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podział gruntów ze względu na przepuszczalności:

grunty przepuszczalne:

- gleba;

- nasypy niebudowlane pakietu I;

- piaski fluwioglacjalne pakietu III;

grunty słabo przepuszczalne:

- grunty organiczne pakietu II

- grunty spoiste pakietu IV.

Na dokumentowanym terenie wodę gruntową rozpoznano w obrębie serii piaszczystej. Woda gruntowa o charakterze swobodnego i napiętego zwierciadła stabilizowała się na głębokościach w zakresie od 1,70 m do 3,00 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w przedziale od 87,38 – 94,17 m n.p.m. Lokalnie rozpoznano sączenia w obrębie serii spoistej. Duże wahania lustra wody wynikają ze złożonej budowy geologicznej analizowanego obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie bazy drenażu jaką stanowi rzeka Warta. Szczegółowe wyniki pomiarów zwierciadła wody przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 – zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody gruntowej

| nr otworu | rzędna wylotu otworu | głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody | rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody | głębokość nawierconego zwierciadła wody | głębokość sączeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m.n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [m.n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [m.p.p.t.] |
| W1 | 90,90 | 2,20 | 88,70 | 2,20 | - |
| W2 | 91,42 | 2,70 | 88,72 | 2,70 | - |
| W3 | 90,25 | 2,10 | 88,15 | 2,10 | - |

  - PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Badania  przedstawiają rozpoznanie podłoża przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych .

Na podstawie wykonanych badań w oparciu o rozporządzenie stwierdzono, że w omawianym podłożu występują proste warunki gruntowe (przy założeniu posadowienia poniżej nasypów niebudowlanych oraz powyżej stabilizującego się zwierciadła wód podziemnych) oraz lokalnie złożone w przypadku występowania utworów organicznych o znacznej miąższości.

Dla inwestycji sugeruje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej.

Na obecnym etapie nie jest znana głębokości posadowienia projektowanych obiektów.

W oparciu o ww. założenia można podad ogólne zalecenia geotechniczne:

- Zalegające od powierzchni terenu nasypy niebudowlane zaliczane są do słabonośnych, należy je usunąć.

- Rozpoznane lokalnie grunty organiczne zaliczane są do słabonośnych i nie mogą stanowić nośnego podłoża dla projektowanych obiektów.

- Woda gruntowa o charakterze swobodnego i napiętego zwierciadła stabilizowała się na głębokościach w zakresie od 1,70 m do 3,00 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w przedziale od 87,38 – 94,17 m n.p.m. Lokalnie rozpoznano sączenia w obrębie serii spoistej.

- W przypadku posadawiania elementów konstrukcyjnych poniżej stabilizującego się zwierciadła wody roboty ziemne zaleca się prowadzić na krótkich odcinkach w szczelnie wygrodzonych wykopach (np. ściankami berlińskimi). Konieczne może okazać się obniżenie zwierciadła wody na czas robót ziemnych (np. za pomocą igłofiltrów lub drenażu odwodnieniowego w dnie wykopu).

- W profilach obserwuje się występowanie gruntów piaszczystych średniozagęszczonych (stopień zagęszczenia ID=0,45) oraz spoistych twardoplastycznych (stopień plastyczności IL=0,05-0,25).  Mogą one stanowić nośne podłoże dla projektowanych obiektów.

- Grunty spoiste pakietu IV zaliczają się do gruntów wysadzinowych. W przypadku posadowienia przewodu w obrębie tych gruntów należy pamiętać o posadowieniu poniżej granicy przemarzania, tj. 0,8 m p.p.t.

- Grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (opady itp.).

- Podczas likwidacji wykopów zaleca się stały nadzór geotechniczny w zakresie kontroli zagęszczenia układanych  warstw.

- Parametry warstw geotechnicznych podane w załączonej tabeli (zał.4), pozwolą na przeprowadzenie obliczeń statycznych projektowanych fundamentów.

- TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

  - Roboty przygotowawcze

W zakres robót przygotowawczych wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych oraz zagospodarowanie placu budowy. Plac budowy należy zlokalizować i zorganizować na terenie działki w pobliżu prowadzonych robót. Miejsce placu budowy wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów do jego funkcjonowania leży po stronie Wykonawcy Robót.

Z uwagi na bezpieczeństwo osób trzecich, teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany za pomocą odpowiednich tablic informacyjnych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Oznakowanie pasa roboczego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

  - Roboty ziemne

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy wykonać wykopem otwartym. Wykopy otwarte wykonać mechanicznie oraz ręcznie, jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem systemowym pełnym. W miejscach montażu studni wykopy zabezpieczyć należy szalunkiem słupowo-płytowym.

Przyjęto szerokość wykopów 1,0 m.

Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem.

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.

Ziemię z wykopu do wymiany należy odwozić na najbliższe składowisko. Przy zasypywaniu kanałów należy uzyskać współczynnik zagęszczenia Is = 1,0  w jezdni oraz współczynnik zagęszczenia Is = 0,98 w poboczach wg skali Proctora. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci wodociągowej zostaną wykonane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i nawierzchni przedmiotowych ulic. Budowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni będzie realizowana w ramach odrębnych projektów.

  - Roboty montażowe

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową „ producenta. Rurociągi układać na 20 cm podsypce piaskowej oraz wykonać 30 cm obsypkę rurociągów.

  - Próba szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych – dla kanalizacji grawitacyjnej oraz zgodnie z normą PN-92/B-10735.

- Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zachodzą w miejscach wskazanych na profilach podłużnych i mapach zasadniczych. W przypadku kolizji z pozostałym istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy je usunąć pod stałym nadzorem właściciela kolidującego uzbrojenia oraz nadzoru autorskiego.

- Warunki wykonania robót

Wszystkie roboty związane z realizacją w/w inwestycji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

UWAGI KOŃCOWE:

- Projektowane sieci należy wykonać zgodnie z projektem technologiczny, polskimi normami, normami branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją stosowania rur określoną przez producenta.

- O terminie wykonania wykopów należy powiadomić użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót.

- Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami.

- Oznakowanie należy wykonać zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

- W przypadku uszkodzenia lub naruszenia punktów geodezyjnych należy je odtworzyć.

- Przy przekazywaniu sieci Użytkownikowi należy dostarczyć dokumentację powykonawczą.

- Na czas realizacji robót w pobliżu linii energetycznych należy wyłączyć je spod napięcia , a miejsca skrzyżowań wykopu z uzbrojeniem podziemnym to ostatnie należy zabezpieczyć przez podwieszenie wg proj.

- Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy wykonać przekopy  ręczne celem zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia. W przypadku gdy lokalizacja istn uzbrojenia odbiega od przyjętego w projekcie należy skontaktować się z autorem projektu.

- Odbiory sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z punktem 7 publikacji “Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacynych” zalecane przez Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

- Po wykonaniu sieci i przed zasypaniem kanału należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 16108.8.

- Odbiory będą prowadzone zgodnie z wytycznymi AQUANET SA.

Opracował:

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Mapa poglądowa – rysunek 1

Plan zagospodarowania terenu – ul. Krzywa i Stolarska – rysunek 2

Przekrój poprzeczny wykopu – rysunek 3

HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

| HARMONOGRAM ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KRZYWEJ W GOLĘCZEWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | marzec 2020 |  |  |  | kwiecień 2020 |  |  |  | maj 2020 |  |  |  |
| LP | ZAKRES ROBÓT | DŁUGOŚĆ SIECI [m] | CZAS NA REALIZACJĘ [ ilość dni] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zawiadomienie o rozpoczęciu robót PINB wraz ze zgłoszeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedstawienie raportu otwarcia i zatwierdzenie materiałów |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu z powiadomieniem mieszkańców w zakresie utrudnień |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | budowa odcinka W1-W10 | 91,10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | próba szczelności, płukanie i dezynfekcja |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | budowa przyłączy 5 szt |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dokumentacja powykonawcza |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mapy geodezyjne potwierdzone przez PODGIK |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zawiadomienie o zakończeniu robót do PINB |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem ilość dni |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HARMONOGRAM ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY STOLARSKIEJ W GOLĘCZEWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | marzec 2020 |  |  |  | kwiecień 2020 |  |  |  | maj 2020 |  |  |  |
| LP | ZAKRES ROBÓT | DŁUGOŚĆ SIECI [m] | CZAS NA REALIZACJĘ [ ilość dni] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zawiadomienie o rozpoczęciu robót PINB wraz ze zgłoszeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedstawienie raportu otwarcia i zatwierdzenie materiałów |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu z powiadomieniem mieszkańców w zakresie utrudnień |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | budowa odcinka W11-W17 | 92,60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | próba szczelności, płukanie i dezynfekcja |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | budowa przyłączy3 szt |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dokumentacja powykonawcza |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mapy geodezyjne potwierdzone przez PODGIK |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zawiadomienie o zakończeniu robót do PINB |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem ilość dni |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |